## Sheet1
XXX项目施工进度表
标识 |  |  | 日 期 | 工期 | 2011年5月 | [10 empty] | 2011-06-01
| 任务名称 |  |  | 日 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17
1 | 总工期 |  |  | 40 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
2 | 准备
3 |  | 深化设计及联络 |  | 40: 4
4 |  | 现场准备 |  | 40: 4
5 | 供货
6 |  |  | 管线采购 | 40: 4
8 |  |  | 设备采购 | 40: 8
9 | 施工
10 |  | 管线槽施工
|  |  | 管道开挖 | 40: 6
11 |  |  | 线管线横槽敷设 | 40: 6
12 |  |  | 线缆敷设 | 40: 12
13 |  |  | 线缆测试 | 40: 3
14 |  |  | 接地设施施工及测试 | 40: 4
19 |  | 设备安装
|  |  | 立杆安装 | 40: 5
20 |  |  | 设备安装 | 40: 8
21 |  |  | 机柜设备安装 | 40: 8
24 |  | 调试
26 |  |  | 系统调试 | 40: 4
27 | 系统培训 |  |  | 40: 3
28 | 工程验收 |  |  | 40: 3
说明： |  | 1）为了便于编制施工进度计划，暂定开工日期为2011年5月10日。
|  | 2） | 本施工进度计划表只是初步计划，具体施工计划根据建设指挥部和现场情况进行确定；

## Sheet2
1 | 总工期 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40